### Приложение №1

### к Постановлению Администрации

### городского округа Верх-Нейвинский

### от 08.08.2013г. №436

### ПАСПОРТ

### муниципальной целевой программы

### «Совершенствование управления

### бюджетным процессом

### в городском округе Верх-Нейвинский»

### (2013-2014 годы)"

| Наименование Программы | - | ### Муниципальная целевая программа "Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Верх-Нейвинский (2013-2014 годы)" (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011г. № 596-ПП «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской области» |
| Заказчик Программы | - | Администрация городского округа Верх-Нейвинский |
| Разработчик Программы | - | Администрация городского округа Верх-Нейвинский |
| Исполнители Программы | - | Органы местного самоуправления городского округа Верх-Нейвинский, главные распорядители бюджетных средств, распорядители и получатели бюджетных средств |

| Цели и задачи Программы | - | - совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Верх-Нейвинский; - повышение результативности бюджетных расходов; - повышение качества планирования и исполнения бюджета. - повышение эффективности деятельности публично-правового образования по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, - увеличение доступности и качества муниципальных услуг, позволяющее обеспечить более тесную увязку стратегического и бюджетного планирования, определить плановые результаты бюджетных расходов и обеспечить мониторинг их достижения с точки зрения целеполагания бюджетных расходов, - усиление прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления; |
| --- | --- | --- |

| Сроки реализации Программы | - | 2013-2014 годы |
| --- | --- | --- |

| Перечень основных мероприятий Программы | - | - анализ текущего уровня организации бюджетного процесса в городского округа Верх-Нейвинский в целях выявления основных проблем и приоритетов совершенствования системы муниципального управления, бюджетного процесса, а также организации оказания муниципальных услуг. - разработка системы мониторинга реализации мероприятий Программы и достижения заявленных целевых показателей. - мониторинг и совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Верх-Нейвинский; |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | - | всего 0,00 рублей за счет средств местного бюджета; |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий | - | - повышение качества планирования и исполнения бюджета; - улучшение качества взаимодействия участников бюджетного процесса; - усиление прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления; - повышение ответственности руководителей учреждений за качество предоставляемых услуг населению. |
| Система организации контроля | - | контроль за реализацией мероприятий Программы и общее руководство Программой, выполнение функций координатора осуществляет Администрация городского округа Верх-Нейвинский. |

### 1. Введение

В совокупности стратегических и тактических целей современной бюджетной политики важная роль принадлежит проведению бюджетной реформы, позволяющей более эффективно управлять ограниченными бюджетными ресурсами. Одним из приоритетов финансовой политики стала организация бюджетного процесса.

В связи с тем, что ежегодно значительно изменились бюджетное законодательство, регулирующее и регламентирующее деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, положения о бюджетном учете и отчетности, приоритетной задачей становится совершенствование управления бюджетным процессом в новых условиях.

#### 1.1. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение качества управления бюджетным процессом.

Для достижения цели поставлен ряд задач, позволяющих в условиях ограниченности бюджетных ресурсов решить основные проблемы совершенствования управления бюджетным процессом:

- совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Верх-Нейвинский;

- повышение результативности бюджетных расходов;

- повышение качества планирования исполнения бюджета.

- повышение эффективности деятельности публично-правового образования по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах,

- увеличение доступности и качества муниципальных услуг, позволяющее обеспечить более тесную увязку стратегического и бюджетного планирования, определить плановые результаты бюджетных расходов и обеспечить мониторинг их достижения с точки зрения целеполагания бюджетных расходов,

- усиление прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления;

#### 1.2. Исходное состояние

Текущее состояние управления бюджетным процессом в городском округе Верх-Нейвинский свидетельствует о том, что за последние годы проделана значительная работа по совершенствованию бюджетного процесса, обеспечению прозрачности системы бюджетных финансов, управлению собственностью городского округа, внедрению новых технологий в формирование и исполнение бюджетов.

По итогам выполнения этапов на сегодняшний день в бюджетный процесс внедрены элементы бюджетирования, ориентированного на результат: утвержден перечень муниципальных услуг и разработаны регламенты и стандарты качества их предоставления; установлены требования к деятельности бюджетных учреждений; усовершенствованы программно-целевые методы планирования путем утверждения целевых программ.

#### 1.3. Ожидаемые результаты и целевые показатели:

| № п/п | Ожидаемые результаты | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | повышение качества планирования и исполнения бюджета; | - увеличение удельного веса расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета; - утверждение бюджета на плановый период - 3 года; - увеличение доли муниципальных учреждений, для которых устанавливается муниципальное задание; - создание системы показателей для оценки качества предоставления муниципальных услуг, позволяющей обеспечить более тесную увязку стратегического и бюджетного планирования, определить плановые результаты бюджетных расходов и обеспечить мониторинг их достижения с точки зрения целеполагания бюджетных расходов. |
| 2 | улучшение качества взаимодействия участников бюджетного процесса | - создание необходимых Комиссий. |
| 3 | усиление прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления; | - размещение нормативных правовых актов, документов и материалов на официальном сайте органов местного самоуправление; - проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета в соответствии с порядком, утвержденными нормативными правовыми актами. |
| 4 | повышение ответственности руководителей учреждений за качество предоставляемых услуг населению | - учитывание оценки учреждений по качеству муниципальных услуг при формирования бюджета. |

### 2. Основные мероприятия Программы

Для достижения целей необходимо провести следующие мероприятия:

- анализ текущего уровня организации бюджетного процесса в городского округа Верх-Нейвинский в целях выявления основных проблем и приоритетов совершенствования системы муниципального управления, бюджетного процесса, а также организации оказания муниципальных услуг.

- разработка системы мониторинга реализации мероприятий Программы и достижения заявленных целевых показателей.

- мониторинг и совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Верх-Нейвинский;

Мероприятия будут проведены по следующим направлениям:

- проведение работы по формированию расходов бюджета на оказание муниципальных услуг, выполняемых в соответствии с муниципальным заданием, в том числе через автономные учреждения;

- утверждение показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в перечнях муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями;

- увеличение доли расходов, формируемых в рамках программ;

- осуществление ежегодной оценки эффективности предоставляемых льгот и ставок налога, установленных представительными органами местного самоуправления в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом муниципального образования, и снижения доли недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот;

- проведение мониторинга эффективности реализации муниципальных программ;

- проведение мониторинга качества управления финансами главных распорядителей  бюджетных средств в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок их проведения;

- повышение качества исполнения бюджета;

- усиление прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления.

### 3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2013-2014 годы.

### 4. Обеспечение Программы (объемы и источники финансирования)

Всего на обеспечение Программы запланировано 0,00 рублей за счет средств местного бюджета.

5. Мероприятия

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение работы по формированию расходов бюджета на оказание муниципальных услуг, выполняемых в соответствии с муниципальным заданием, в том числе через автономные учреждения: |  |  |
|  | - подготовить и издать нормативный правовой акт, регламентирующий формирование муниципального задания для муниципальных учреждений | Зам.главы по соц. политике – Григорьева Е.Е. | до 01.10.2013г. |
|  | - выявить учреждения, для которых необходимо и возможно установить муниципальное задание | Зам.главы по соц. политике – Григорьева Е.Е | до 01.10.2013г. |
|  | - выявить учреждения, которые необходимо и возможно перевести в автономные | Зам.главы по соц. политике – Григорьева Е.Е | до 01.10.2013г. |
|  | - при формировании муниципального задания для муниципальных учреждений рассчитать необходимый объем муниципальных услуг для каждого учреждения; | Зам.главы по соц. политике – Григорьева Е.Е. | до 01.10.2013г.. |
|  | - предоставить данные по муниципальному заданию учреждений для формирования бюджета | Зам.главы по соц. политике – Григорьева Е.Е. | до 01.10.2013г. |
| 2 | Утверждение показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в перечнях муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями: |  |  |
|  | - на основе разработанных административных регламентов предоставления муниципальных услуг создать и утвердить систему показателей, характеризующих качество муниципальных услуг | Зам.главы по соц. политике – Григорьева Е.Е. | до 01.10.2013г. |
|  | - создать Комиссию по оценке показателей, характеризующих качество муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | Зам.главы по соц. политике – Григорьева Е.Е. | до 01.10.2013г. |
|  | - создать положение о Комиссии по оценке показателей, характеризующих качество муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | Зам.главы по соц. политике – Григорьева Е.Е. | до 01.10.2013г. |
|  | - предоставить оценки учреждений по качеству муниципальных услуг при формирования бюджета | Зам.главы по соц. политике – Григорьева Е.Е. | до 01.10.2013г. |

| 3 | Увеличение доли расходов, формируемых в рамках программ: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - рассмотреть существующие муниципальные программы с целью выявления мероприятий, которые будут включены в бюджет на 2014-2016 гг. (в рамках финансирования муниципальных целевых программ) |  | Экономист – Кудря И.И. |  |  | до 01.10.2013г. |  |
|  | - рассмотреть расходы бюджета на плановый 2014-2016 гг. с целью выявления мероприятий, которые отражены в муниципальных целевых программах, но были ранее включены в бюджет не в рамках финансирования муниципальных целевых программ |  | Экономист – Кудря И.И. |  |  | до 01.10.2013г.. |  |
| 4 | Осуществление ежегодной оценки эффективности предоставляемых льгот и ставок налога, установленных представительными органами местного самоуправления в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом муниципального образования, и снижения доли недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот: |  |  |  |  |  |  |
|  | - пересмотреть актуальность системы льгот и ставок налога, установленных решениями Думы |  | Экономист – Кудря И.И. |  |  | до 01.10.2013г. |  |
|  | - при необходимости внести изменения в существующие нормативные правовые акты по установлению налоговых ставок |  | Экономист – Кудря И.И. |  |  | до 01.10.2013г. |  |
|  | - ежегодно при формировании бюджета отслеживать актуальность размера предоставляемых льгот по муниципальным налогам |  | Экономист – Кудря И.И. |  |  | постоянно |  |
|  | - ежегодно при формировании бюджета оценивать объективность актуальность льгот и размера налоговых ставок по муниципальным налогам; |  | Экономист – Кудря И.И. |  |  | постоянно |  |
|  | - при необходимости своевременно вносить изменения в муниципальные правовые акты, устанавливающие льготы и ставки налога |  | Экономист – Кудря И.И. |  |  | при необходимости |  |
| 5 | Проведение мониторинга эффективности реализации муниципальных программ: |  |  |  |  |  |  |
|  | - создать Комиссию по оценке эффективности реализации муниципальных программ |  | Глава округа – Плохих Е.С. |  |  | до 01.10.2013г. |  |
|  | - создать положение о Комиссии по оценке эффективности реализации муниципальных программ |  | Зам.главы по соц. политике – Григорьева Е.Е. |  |  | до 01.10.2013г. |  |
|  | - просчитать эффективность муниципальных программ, запланированных на 2014-2016 гг. |  | Комиссия |  |  | до 20.10.2013г |  |
|  | - учитывать результаты по оценке эффективности реализации муниципальных программ при формировании бюджета |  | Экономист – Кудря И.И. |  |  | при формировании бюджета |  |
| 6 |  | Проведение мониторинга качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок их проведения: |  |  |  |  |  |
|  |  | - подготовить и издать нормативный правовой акт, регламентирующий порядок мониторинга качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств |  | Глава Администрации - Самофеев А.В. |  |  | до 01.10.2013г. |
|  |  | - создать систему показателей для оценки качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств |  | Начальник финансового отдела - Чигирева С.В. |  |  | до 01.10.2013г. |
|  |  | - учитывать результаты по оценке качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств при формировании бюджета |  | Начальник финансового отдела - Чигирева С.В. |  |  | при формировании бюджета |
| 7 |  | Повышение качества исполнения бюджета: |  |  |  |  |  |
|  |  | - вести мониторинг равномерности исполнения бюджета |  |  | Начальник финансового отдела - Чигирева С.В. |  | постоянно |
|  |  | - в соответствии со ст. 2-1 Областного закона от 25.11.1994г. №8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области» внести необходимые изменения в нормативно-правовые акты муниципального образования, в соответствии с которыми проект бюджета будет составляться и утверждаться сроком на три года |  |  | Дума городского округа |  | до 31.10.2013г. |
|  |  | - внести соответствующие изменения в Положение о бюджетном процессе |  |  | Дума городского округа |  | до 31.10.2013г. |
| 8 |  | Усиление прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
|  |  | - внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми будут проводиться публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа |  |  | Дума городского округа |  | 01.04.2014г. |

### 6. Система организации контроля

Общее руководство Программой, выполнение функций координатора будет осуществлять Администрация городского округа Верх-Нейвинский