	
[image: image1.png]




	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ



	


от 27.01.2012 г № 37
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ

 ГОРОДСКОГО ОКУРГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ

ПО СНИЖЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2012 - 2014 ГОДЫ

В целях реализации Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 N 1021-р, во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 03.08.2011 N 1014-ПП "О Программе снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области на 2011 - 2013 годы" 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу муниципального образования городской округ Верх-Нейвинский по снижению административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления муниципальных услуг на 2012 - 2014 годы (далее - Программа) (приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий по выполнению Программы муниципального образования городской округ Верх-Нейвинский по снижению административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления муниципальных услуг на 2012 - 2014 годы (далее - План мероприятий) (приложение № 2).

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на специалиста 1кат. по экономике администрации Кудря И.Н.
Глава администрации 

городского округа Верх-Нейвинский



А.В.Самофеев
Приложение N 1

к Постановлению

администрации городского округа Верх-Нейвинский 
от 27  января 2012 г. N 37
ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКУРГ ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ  ПО СНИЖЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИИ И

ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

НА 2012 - 2014 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ

БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2012 - 2014 ГОДЫ

Наименование  
Программы     

Программа муниципального образования                      
городской округ Верх-Нейвинский по снижению административных      
барьеров, оптимизации и повышению качества                
предоставления муниципальных услуг на 2012 - 2014 годы    

Основания     
для разработки
Программы     

Концепция снижения административных барьеров и повышения  
доступности государственных и муниципальных услуг         
на 2011 - 2013 годы, утвержденная Распоряжением           
Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 N 1021-р;
Программа снижения административных барьеров, оптимизации 
и повышения качества предоставления государственных и     
муниципальных услуг, в том числе на базе                  
многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг в Свердловской области на 2011 -    
2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства      
Свердловской области от 03.08.2011 N 1014-ПП              

Разработчик и 
координатор   
Программы     

Администрация городского округа Верх-Нейвинский

Цели Программы

1) снижение административных барьеров;                    
2) оптимизация и повышение качества предоставления        
муниципальных услуг на территории муниципального          
образования городской округ Верх-Нейвинский.

Задачи        
Программы     

1) проведение комплексной оптимизации предоставления      
муниципальных услуг по сферам общественных отношений;     
2) разработка и принятие административных регламентов     
предоставления муниципальных услуг, формирование реестра  
муниципальных услуг (функций);                            
3) формирование системы мониторинга качества и доступности
муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга   

Сроки         
реализации    
Программы     

2012 - 2014 годы                                          

Источники и   
объем         
финансирования
(тыс. руб.)   

456 


Ожидаемые     
результаты    
от реализации 
Программы     

1) оптимизация порядка предоставления муниципальных услуг 
(исполнения муниципальных функций), повышение качества и  
доступности муниципальных услуг для физических и          
юридических лиц на территории муниципального образования  
городской округ Верх-Нейвинский;                                  
2) создание системы контроля качества предоставления      
муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций)    
на территории муниципального образования                  
городской округ Верх-Нейвинский                                   

Система       
организации   
контроля      
за исполнением
Программы     

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет      
Администрация городского округа Верх-Нейвинский

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями Программы являются:

1) снижение административных барьеров;

2) оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования городской округ Верх-Нейвинский.

Программа рассчитана на 2012 - 2014 годы и предполагает решение следующих задач:

1) проведение комплексной оптимизации предоставления муниципальных услуг по сферам общественных отношений;

2) разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг, формирование реестра муниципальных услуг (функций);

3) формирование системы мониторинга качества и доступности муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ДЕЙСТВИЙ)

ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы в соответствии с целями Программы и с учетом уже реализованного комплекса мер административной реформы сгруппированы по следующим направлениям:

1. Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг.

Будет продолжена работа по разработке, утверждению и внедрению административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Работа по регламентации муниципальных услуг завершится в 2012 году.

При разработке административных регламентов органы местного самоуправления должны предусматривать устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, сокращение количества документов, представляемых заявителем для получения муниципальной услуги, сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги.

Административные регламенты, утвержденные до принятия Федерального закона в новой редакции, учитывающей необходимость включения в стандарт предоставления муниципальной услуги исчерпывающего перечня документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, должны быть приведены в соответствие с его нормами.

Административные регламенты также должны предусматривать административные процедуры направления межведомственных запросов.

С целью сокращения значительных трудностей для заявителей, связанных с необходимостью обращения в различные организации для получения документов, требуемых органами местного самоуправления, будет сформирован перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг.

Формируемый перечень необходимых и обязательных услуг должен включать как услуги, оказываемые бесплатно для заявителей, так и услуги, оказываемые за счет средств заявителя в случаях, если это предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Правительством Российской Федерации утвержден перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме.

В соответствии с Федеральным законом, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе утвердить дополнительный перечень услуг, оказываемых в субъекте Российской Федерации муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме. После принятия соответствующего нормативного правового акта Правительства Свердловской области планируется внесение изменений в утвержденный постановлением Администрации план-график перехода на предоставление муниципальных услуг (исполнение муниципальных функций) в электронном виде органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования городской округ Верх-Нейвинский.

Для обеспечения полной информированности населения о предоставляемых муниципальных услугах будет продолжено формирование Реестра, который должен содержать наиболее полную и актуальную информацию о муниципальных услугах, порядке их предоставления.

В целях уменьшения временных и материальных затрат граждан и бизнеса при взаимодействии с органами местного самоуправления планируется обеспечить внедрение элементов электронного взаимодействия граждан и бизнеса с органами местного самоуправления на всех стадиях предоставления муниципальных услуг и межведомственного и межуровневого электронного взаимодействия.

С этой целью планируется участие Администрации в создании единой сети передачи данных Правительства Свердловской области и подключение к ней муниципальных учреждений.

Также будет созданы центры общественного доступа к получению муниципальных услуг в электронном виде на базе муниципальной библиотеки.

Будет продолжена работа по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте городской округ Верх-Нейвинский. В соответствии с Программой снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 

2. Мониторинг качества и доступности муниципальных услуг.

В 2012 году планируется разработка и утверждение программы проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования городской округ Верх-Нейвинский.

Мониторинг будет проводиться в целях выявления, анализа и оценки нормативно установленных и фактических значений основных и дополнительных параметров, характеризующих качество и доступность предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям, последующего определения и реализации мер по улучшению выявленных значений исследованных параметров качества и доступности муниципальных услуг гражданам и бизнесу, а также в целях контроля последующей динамики исследованных параметров качества и доступности муниципальных услуг, результативности мер по повышению качества их предоставления.

Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг будет осуществляться в постоянном режиме, и результаты будут публиковаться на официальном сайте муниципального образования.

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Результатами реализации мероприятий Программы к 1 января 2015года являются:

среднее число обращений заявителя для получения одной муниципальной услуги - 1 единица;

среднее число обращений в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, - 2 единицы;

среднее время ожидания в очереди при обращении граждан Российской Федерации в орган местного самоуправления - 15 минут;

превышение установленных нормативных сроков предоставления муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, - отсутствует;

доля регламентированных муниципальных услуг - 100 процентов;

доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в Федеральной государственной информационной системе "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и на Едином портале государственных и муниципальных услуг, - 100 процентов;

доля органов местного самоуправления, участвующих в системе межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия, - 100 процентов;

доля муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования го Верх-Нейвинский, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг - 100 процентов.



	
	
	


Приложение N 2

                                                                                                                                                                                    к Постановлению администрации 

городского округа Верх-Нейвинский 

от 27  января 2012 г. N 37
ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ ПО СНИЖЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, 

ОПТИМИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

НА 2012 - 2014 ГОДЫ

	N 
п/п
	Наименование    
мероприятий    
	Срок исполнения 
	Источники
и объем  
финанси- 
рования  
(тыс.    
руб.)    
	в том числе            
	Ответственные    
исполнители     

	
	
	
	
	2012 год 
	2013 год   
	2014 год  
	

	
	
	
	
	бюджет  
	бюджет    
	бюджет   
	

	
	
	
	
	обл.
	гор.
	обл. 
	гор. 
	обл. 
	гор. 
	

	1 
	2         
	3        
	4    
	5  
	6  
	7   
	8   
	9  
	10  
	11         

	1 
	Раздел 1. ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ             

	2 
	Принятие           
нормативного       
правового акта,    
утверждающего      
перечень услуг,    
которые являются   
необходимыми и     
обязательными      
для предоставления 
органами местного  
самоуправления     
муниципального     
образования городской округ Верх-Нейвинский
муниципальных      
услуг, и           
предоставляются    
организациями,     
участвующими       
в предоставлении   
муниципальных услуг
	до 1марта    
2012 года       
	
	
	
	
	
	
	
	Специалист по экономике
Администрации 

	3 
	Принятие           
нормативного       
правового акта     
о "Об утверждении    
плана перехода     
на предоставление  
муниципальных услуг
и исполнение       
муниципальных      
функций            
в электронном виде 
органами местного  
самоуправления и   
муниципальными     
учреждениями       
муниципального     
образования городской округ Верх-Нейвинский
	в течение двух  
недель после    
принятия        
нормативного    
правового акта  
Правительства   
Свердловской    
области,        
утверждающего   
дополнительный  
перечень услуг, 
оказываемых     
государственными
и муниципальными
учреждениями    
Свердловской    
области и       
другими         
организациями,  
в которых       
размещается     
государственное 
или             
муниципальное   
задание (заказ),
подлежащих      
включению       
в реестр        
государственных 
или             
муниципальных   
услуг и         
предоставляемых 
в электронной   
форме           
	
	
	
	
	
	
	
	Комитет по экономике
Администрации 

	4 
	Принятие           
нормативного       
правового акта     
о "Об утверждении    
порядка            
формирования и     
ведения реестра    
муниципальных услуг
(функций)"         
	в течение двух  
недель после    
принятия        
постановления   
Правительства   
Свердловской    
области         
о внесении      
изменений       
в Постановление 
Правительства   
Свердловской    
области         
от 10.02.2010   
N 185-ПП        
"О порядке      
формирования и  
ведения реестра 
государственных 
услуг (функций) 
Свердловской    
области"        
	
	
	
	
	
	
	
	Комитет по экономике
Администрации 

	5 
	Завершение         
формирования       
реестра            
муниципальных услуг
(функций)          
	до 1 января     
2013            
года            
	
	
	
	
	
	
	
	Органы местного     
самоуправления,     
структурные         
подразделения       
Администрации 

	6 
	Завершение         
регламентации      
муниципальных      
услуг, приведение  
административных   
регламентов        
муниципальных      
услуг,             
предоставляемых    
органами местного  
самоуправления     
муниципального     
образования город  
Верх-Нейвинский  
в соответствие     
с положениями      
Федерального закона
от 27.07.2010      
"Об организации    
предоставления     
государственных    
и муниципальных    
услуг"             
	до 1 июля       
2012 года       
	
	
	
	
	
	
	
	Органы местного     
самоуправления,     
структурные         
подразделения       
Администрации 

	7 
	Принятие           
нормативных        
правовых актов,    
обеспечивающих     
реализацию         
требований по      
межведомственному  
взаимодействию     
в рамках оказания  
муниципальных услуг
в целях реализации 
требований статьи 7
Федерального закона
"Об организации    
предоставления     
государственных и  
муниципальных      
услуг"             
	в течение двух  
недель после    
принятия        
нормативных     
правовых актов  
Правительства   
Свердловской    
области         
	
	
	
	
	
	
	
	Комитет по экономике
Администрации       
,             
органы местного     
самоуправления      

	8 
	Создание узла      
единой сети        
передачи данных    
Правительства      
Свердловской       
области            
	2012 год        
	237,63  
<1>   
	
	
	166,34
	71,29
	
	
	Отдел информатики и 
вычислительной      
техники             
Администрации города

	9 
	Подключение        
муниципальных      
учреждений города  
Верх-Нейвинский
к единой сети      
передачи данных    
Правительства      
Свердловской       
области            
	2012 - 2013 годы
	2000   
<2>   
	
	
	500   
	500   
	500  
	500  
	Отдел информатики и 
вычислительной      
техники             
Администрации города

	10 
	Создание центров   
общественного      
доступа в интернет 
на базе            
муниципальных      
библиотек          
	2012 - 2013 годы
	72   
<3>   
	
	
	24   
	24   
	16,8
	7,2
	КУК «Верх-Нейвинская городская библиотека»

	11 
	Координация        
процессов перехода 
на оказание        
муниципальных услуг
в электронном виде 
органами местного  
самоуправления     
муниципального     
образования        
в Свердловской     
области            
	2011 - 2013 годы
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	Размещение         
на официальном     
сайте              
муниципального     
образования город  
Верх-Нейвинский
информации         
о деятельности     
органов местного   
самоуправления     
	постоянно       
	
	
	
	
	
	
	
	Органы местного     
самоуправления,     


	13 
	Проведение         
мониторинга        
реализации         
программы          
муниципального     
образования город  
Верх-Нейвинский
по снижению        
административных   
барьеров,          
оптимизации и      
повышения качества 
предоставления     
муниципальных услуг
	до 15 декабря   
2011 года       
до 15 декабря   
2012 года       
до 15 декабря   
2013 года       
	
	
	
	
	
	
	
	Комитет по экономике
Администрации 

	14 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15 
	Раздел 2. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ                    

	16 
	Разработка и       
утверждение        
программы          
проведения         
мониторинга        
качества           
предоставления     
муниципальных услуг
	до 1 декабря    
2011 года       
	
	
	
	
	
	
	
	Комитет по экономике


	17 
	Проведение         
мониторинга        
качества           
предоставления     
муниципальных услуг
	постоянно       
	
	
	
	
	
	
	
	Органы местного     
самоуправления,     
структурные         
подразделения       
Администрации города

	18 
	Подготовка отчета  
о проведении       
мониторинга        
качества           
предоставления     
муниципальных услуг
и представление    
в  Администрации      
города             
	до 5 декабря    
2012 года       
до 5 декабря    
2013 года       
	
	
	
	
	
	
	
	Органы местного     
самоуправления,     
структурные         
подразделения       
Администрации 

	19 
	Публикация         
на официальном     
сайте              
муниципального     
образования город  
Верх-Нейвинский
результатов        
мониторинга        
качества           
предоставления     
муниципальных услуг
	до 15 декабря   
2012 года       
до 15 декабря   
2013 года       
	
	
	
	
	
	
	
	Комитет по экономике
Администрации 


_1241248266.bin

