[image: ]

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2026 № 397
пгт Верх-Нейвинский

[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Об утверждении комплекс мер по развитию групп продленного дня для обучающихся 1-4-х классов, а также ясельных групп и продлению режима работы дошкольных образовательных организаций
 в городском округе Верх-Нейвинский до 2030 года

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  протокола совещания Министерства просвещения Российской Федерации от 19.06.2026 № ОК-57/03пр, руководствуясь комплексом мер по развитию групп продленного дня для обучающихся 1-4-х классов, а также «ясельных» групп и продления режима работы дошкольных образовательных организаций в Свердловской области до 2030 года, утвержденный Министерством образования Свердловской области от 08.07.2026 № 7, в целях обеспечения поддержки семей с детьми и содействия занятости родителей, руководствуясь Уставом городского округа Верх-Нейвинский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплекс мер по развитию групп продленного дня для обучающихся 1-4-х классов, а также «ясельных» групп и продления режима работы дошкольных образовательных организаций на территории городского округа Верх-Нейвинский до 2030 года (прилагается).
2. Руководителям муниципальной дошкольной и общеобразовательной организаций обеспечить выполнение мероприятий комплекса мер в указанные сроки.
3.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Верх-Нейвинский.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по социальной политике.



Глава городского округа
Верх-Нейвинский	                   			                           Н.Н. Щекалев


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
городского округа Верх-Нейвинский 
[bookmark: _GoBack]                                                                                                   от 08.09.2026 № 397

КОМПЛЕКС МЕР
по развитию групп продленного дня для обучающихся 1-4-х классов, а также ясельных групп
и продлению режима работы дошкольных образовательных организаций в городском округе Верх-Нейвинский до 2030 года

	Номер
строки
	Наименование
мероприятия
	Срок реализации
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4

	1. Меры по развитию групп продленного дня для обучающихся 1—4-х классов



	1. 
	Организация и проведение мониторинга потребностей родителей (законных представителей) в организации групп продленного дня для обучающихся 1—4-х классов (далее - ГПД) в муниципальной общеобразовательной организации (далее-ОО)
	август 2026 года, далее - ежегодно
	Администрация городского округа Верх-Нейвинский, МАОУ «СОШ им. А.Н. Арапова»

	2. 
	Организация работы по анализу ситуации по созданию ГПД в ОО, принятие при необходимости мер для устранения выявленных дефицитов в создании таких групп
	ежегодно
	Администрация городского округа Верх-Нейвинский, МАОУ «СОШ им. А.Н. Арапова»

	3. 
	Разработка муниципальных комплексов мер по развитию групп продленного дня для обучающихся 1-4-х классов, а также ясельных групп и продлению режима работы дошкольной образовательной организации до 2030 года и размещение указанного документа на официальных сайтах ОМС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	август 2026 года
	Администрация городского округа Верх-Нейвинский

	4. 
	Открытие ГПД (дополнительных ГПД, дополнительных мест в ГПД) в ОО, в том числе с использованием инфраструктуры иных организаций по принципу сетевого взаимодействия (организации дополнительного образования)
	сентябрь, ежегодно
	Администрация городского округа Верх-Нейвинский, МАОУ «СОШ им. А.Н. Арапова»

	5. 
	Реализация мер по повышению доступности для работающих родителей (с учетом графиков их занятости) услуг ГПД для обучающихся 1-4-х классов ОО (продление режима работы ГПД)
	сентябрь, ежегодно
	Администрация городского округа Верх-Нейвинский, МАОУ «СОШ им. А.Н. Арапова»

	6. 
	Реализация мер поддержки отдельных категорий граждан, в том числе усыновителей и опекунов, участников специальной военной операции, многодетных семей, и иных мер, направленных на повышение охвата обучающихся ГПД
	ежегодно
	Администрация городского округа Верх-Нейвинский

	7. 
	Разработка (актуализация) и принятие нормативных документов, регламентирующих работу ГПД в общеобразовательных организация
	ежегодно (при необходимости)
	Администрация городского округа Верх-Нейвинский, МАОУ «СОШ им. А.Н. Арапова»

	8. 
	Создание условий для функционирования ГПД
	постоянно
	Администрация городского округа Верх-Нейвинский, МАОУ «СОШ им. А.Н. Арапова»

	9. 
	Обеспечение функционирования ГПД в общеобразовательных организациях
	ежегодно
	МАОУ «СОШ им. А.Н. Арапова»

	10. 
	Обеспечение повышения квалификации воспитателей ГПД
	по отдельному графику
	Администрация городского округа Верх-Нейвинский, МАОУ «СОШ им. А.Н. Арапова»

	11. 
	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся 1-4-х классов о возможностях ГПД
	август 2026 года, далее - ежегодно (май - август)
	МАОУ «СОШ им. А.Н. Арапова»

	12. 
	Обеспечение работы горячей линии для населения по вопросам функционирования ГПД
	постоянно
	Администрация городского округа Верх-Нейвинский

	2. Меры по развитию ясельных групп и продлению режима работы дошкольных образовательных организаций

	2.1. Меры по развитию ясельных групп (групп для детей с 2 месяцев) в ДОО

	13. 
	Организация и проведение мониторинга среди родителей (законных представителей) достаточности ясельных групп в муниципальной дошкольной образовательной организации 
(далее - ДОО)
	до 1 октября 2026 года, далее - ежегодно
	Администрация городского округа Верх-Нейвинский, МАДОУ детский сад «Солнышко»

	14. 
	Проведение мониторинга имеющихся помещений с учетом санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28
	ежегодно
	Администрация городского округа Верх-Нейвинский, МАДОУ детский сад «Солнышко»

	15. 
	Анализ имеющегося материального обеспечения
	ежегодно
	Администрация городского округа Верх-Нейвинский, МАДОУ детский сад «Солнышко»

	16. 
	Внесение изменений в нормативные акты ОМС и ДОО, должностные инструкции персонала ДОО
	ежегодно
(при необходимости)
	Администрация городского округа Верх-Нейвинский, МАДОУ детский сад «Солнышко»

	17. 
	Приведение помещений для организации ясельных групп в соответствие с существующими требованиями, дооборудование помещений
	ежегодно
	Администрация городского округа Верх-Нейвинский, МАДОУ детский сад «Солнышко»

	18. 
	Внесение изменений в организацию питания и разработка меню для ясельных групп
	ежегодно
	МАДОУ детский сад «Солнышко»

	2.2. Меры по продлению режима работы ДОО

	19. 
	Организация и проведение мониторинга удовлетворенности родителей (законных представителей) режимом работы ДОО
	ежегодно
	

	20. 
	Разработка (актуализация) и принятие нормативных документов, регламентирующих продление режима работы ДОО
	ежегодно
(при необходимости)
	Администрация городского округа Верх-Нейвинский, МАДОУ детский сад «Солнышко»

	21. 
	Создание условий для продления режима работы ДОО (организация дополнительного приема пищи, кадровое обеспечение)
	ежегодно
	Администрация городского округа Верх-Нейвинский, МАДОУ детский сад «Солнышко»

	22. 
	Открытие групп продленного дня в ДОО с учетом режима работы родителей (далее - ГПД в ДОО) 
	ежегодно
	

	
2.3. Общие мероприятия по развитию ясельных групп и продлению режима работы ДОО

	23. 
	Реализация мер поддержки отдельных категорий граждан, в том числе усыновителей и опекунов, участников специальной военной операции, многодетных семей, и иных мер, направленных на повышение охвата воспитанников ГПД в ДОО, ясельных групп
	ежегодно
	Администрация городского округа Верх-Нейвинский, МАДОУ детский сад «Солнышко»

	24. 
	Информирование родителей (законных представителей) о ясельных группах и ГПД в ДОО
	постоянно, посредством размещения информации на официальных сайтах городского округа и ДОО
	Администрация городского округа Верх-Нейвинский, МАДОУ детский сад «Солнышко»

	25. 
	Обеспечение работы горячей линии для населения по вопросам функционирования ясельных групп и ГПД в ДОО
	постоянно
	Администрация городского округа Верх-Нейвинский
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