АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2026 № 472

пгт Верх-Нейвинский

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе Верх-Нейвинский в 2026/2027 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                    № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 N°232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 04.04.2023  № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской области», приказами Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 20.07.2021 № 689-Д «Об утверждении Положения о региональной системе оценки качества образования Свердловской области», от 15.09.2026 № 206-И «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Свердловской области в 2026/2027 учебном году», в целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего  общего образования в городском округе Верх-Нейвинский, руководствуясь Уставом городского округа Верх-Нейвинский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе               Верх-Нейвинский в 2026/2027 учебном году (далее-План) (прилагается).

- Лицам ответственным за реализацию мероприятий Плана, утвержденного настоящим постановлением, обеспечить их выполнение в установленные сроки.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Верх-Нейвинский.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по социальной политике.

Глава городского округа

Верх-Нейвинский                                                			Н.Н. Щекалев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Верх-Нейвинский

от 15.10.2026 № 472

ПЛАН

мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в городском округе Верх-Нейвинский

в 2026/2027 учебном году

| Номер строки | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2027 год |  |  |  |
|  | Проведение анализа результатов ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2026 году, на основании полученных сведений, разработка и внедрение мер по повышению качества образования | Администрация городского округа, МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | до 20 ноября 2026 года |
|  | Ознакомление учителей-предметников с рекомендациями по итогам ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2026 году | МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | до 20 ноября 2026 года |
|  | Организация обсуждения на мероприятиях в ОО вопросов: о планах мероприятий («дорожных картах») по подготовке и проведению ГИА в 2027 году: о сохранности технического оборудования в ППЭ; о мерах по привлечению родительской общественности в качестве общественных наблюдателей и повышению эффективности деятельности общественных наблюдателей при проведении ГИА; о действенных мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2027 году; о совершенствовании школьной системы оценки качества образования через проведение ВПР, национальных сопоставительных исследований качества общего образования; о повышении качества образования через повышение уровня профессиональной компетенции учителя; о совершенствовании условий осуществления образовательной деятельности для обеспечения высокого качества образования обучающихся; об использовании результатов ГИА-9, ГИА-11 в управлении качеством образования; о достижении показателя «Доля выбравших единый государственный экзамен по естественно-научным предметам (химии, физике, биологии), профильной математике и информатике» федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» в 2026 году не менее 33,73%; о мотивации обучающихся 9-х и 11-х классов к выбору экзаменов по естественно-научным учебным предметам в 2027 году; о стимулировании обучающихся, завершающих освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования, к выбору экзаменов по математике профильного уровня, физике, химии, информатике и биологии для их сдачи при прохождении ГИА-9, ГИА-11 в 2027 году | Администрация городского округа, МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | до 31 декабря 2026 года |
|  | Подготовка отчетности и материалов по результатам анализа ГИА-9, ГВЭ, ЕГЭ, ВПР к проведению собеседования с главой городского округа в Министерстве образования Свердловской области | Администрация городского округа, МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | по графику Министерства образования Свердловской области |
| Раздел 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты |  |  |  |
|  | Организация участия в консультация для учителей по методическим вопросам подготовки обучающихся к ГИА по общеобразовательным предметам | МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | по графику ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |
|  | Организация работы с обучающимися по мотивации к выбору экзаменов по предметам математического и естественно-научного цикла (математике профильного уровня, физике, химии, информатике и биологии) для их сдачи при прохождении ГИА-9, ГИА-11 в 2027 году | МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | в течение 2026/2027 учебного года |
|  | Организация работы по проведению профориентационных уроков (не менее 4) по учебным предметам естественно-научного цикла для обучающихся 9-х и 11-х классов в ходе реализации Единой модели профориентации «Билет в будущее» в 2026/2027 учебном году | МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | в течение 2026/2027 учебного года |
|  | Организация проведения профориентационной работы математической, инженерной и естественно-научной направленности с обучающимися 7-11-х классов при взаимодействии с промышленными предприятиями, образовательными организациями высшего образования и среднего профессионального образования | МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | в течение 2026/2027 учебного года |
|  | Организация и проведение: ВПР; региональных тренировочных мероприятий ГИА-9; региональных и федеральных тренировочных мероприятий ГИА-11 | МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | в течение 2026/2027 учебного года |
|  | Изучение и организация исполнения педагогическими работниками методических рекомендаций, разработанных ФИПИ | Администрация городского округа, МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | в течение 2026/2027 учебного года |
|  | Обсуждение исполнения методических рекомендаций по итогам ГИА 2026 года учителями предметниками | МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | апрель 2027 года |
|  | Формирование списка обучающихся «группы риска» и группы потенциальных высокобалльников. Разработка адресных программ индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих пробелы в освоении основных общеобразовательных программ, организация индивидуальной работы с обучающимися группы потенциальных высокобалльников | МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | до 30 ноября 2026 года |
|  | Организация работы с обучающимися, имеющими пробелы в освоении основных общеобразовательных программ, в том числе: организация обучения по индивидуальным образовательным программам обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании; организация работы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании, их родителей (законных представителей) | МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | в течение 2026/2027 учебного года |
|  | Участие в диагностике профессиональных дефицитов педагогических работников на базе ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» | МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | в течение 2026/2027 учебного года |
|  | Обеспечение внедрения лучших управленческих и педагогических практик по повышению качества образования | МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | в течение 2026/2027 учебного года |
| Раздел 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
|  | Подготовка материалов, документов, согласование и направление на утверждение в Министерстве образования Свердловской области: пунктов первичной обработки информации; составов ГЭК, территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК; составов ПК, предметных подкомиссий ПК; апелляционной комиссии Свердловской области, апелляционных подкомиссий | Администрация городского округа | до 01.04.2027 |
|  | Подготовка материалов и документов для приказов Министерства образования Свердловской области, направление их в установленные сроки: о перечне мест регистрации для сдачи итогового сочинения (изложения); об утверждении перечня пунктов проведения ГИА, ЕГЭ в 2027 году; об утверждении руководителей и организаторов ППЭ; об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА, ЕГЭ на территории Свердловской области в 2027 году; о закреплении участников ГИА, ЕГЭ, организаторов за ППЭ в 2027 году; о порядке, сроках и местах приема апелляций | Администрация городского округа МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | в течение года в соответствии со сроками, определенными Министерства образования Свердловской области |
| Раздел 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |
|  | Изучения учителями ОО, подготовленных на основе анализа типичных методических рекомендаций ФИПИ для ошибок участников ЕГЭ 2026 года | МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | до 30 октября 2026 года |
|  | Организация обучения педагогических работников общеобразовательных организаций по использованию в образовательной деятельности отечественных операционных систем на базе Linux | МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | сентябрь-ноябрь 2026 года |
|  | Контроль обеспечения обучения технических специалистов ППЭ на программах дополнительных профессиональных программах ФЦТ по работе с отечественными операционными системами на базе | МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | по графику обучения ФЦТ |
|  | Обеспечение участия в повышении квалификации лиц, привлекаемых к работе в ППЭ в качестве руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации ФЦТ | МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | январь - апрель 2026 года |
|  | Обеспечение участия в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА, с использованием дистанционных образовательных технологий на базе системы дистанционного обучения ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», учебной платформе ФЦТ | Администрация городского округа МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | в течение 2026/2027 учебного года в соответствии с планом образовательной деятельности ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |
|  | Обеспечение участия ППЭ в федеральных апробациях, всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях, направленных на освоение лицами, привлекаемыми к работе ППЭ, технологий по работе с отечественным программным обеспечением на базе Linux в ППЭ, с технологией передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати КИМ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, обработки экзаменационных материалов ГИА | Администрация городского округа МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | февраль - май 2027 года |
|  | Организация мер по обучению лиц, изъявивших желание аккредитоваться в качестве общественного наблюдателя* на региональном ресурсе дистанционного обучения | Администрация городского округа | январь - май 2027 года |
|  | Участие в семинарах для работников ППЭ ОГЭ (членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ) по вопросам информационной безопасности при работе с экзаменационными материалами, осуществления контроля, проведения проверок по фактам нарушения Порядка проведения ГИА | Администрация городского округа МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | январь - май 2027 года |
| Раздел 5. Организация сопровождения ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий подготовки к проведению ГИА в 2026/2027 учебном году на территории городского округа | Администрация городского округа | до 12 октября 2026 года |
|  | Проведение мероприятий по переходу на использование ООС на базе Linux при проведении ГИА 2027 года | Администрация городского округа МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | сентябрь - октябрь 2026 года |
|  | Внесение сведений в РИС на 2026/2027 учебный год: планируемое количество участников ГИА в 2027 году; перечень ППЭ и количество аудиторий в ППЭ на 2027 год; состав работников ППЭ | Администрация городского округа МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | в течение 2026/2027 учебного года в соответствии с графиком ФЦТ |
|  | Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) в 2026/2027 учебном году | Администрация городского округа МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | в соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения) |
|  | Подготовка и проведение итогового собеседования по русскому языку в 2026/2027 учебном году | Администрация городского округа МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | в соответствии с порядком проведения итогового собеседования в Свердловской области |
|  | Подготовка сведений по анализу оснащенности ППЭ оборудованием, необходимым для проведения ГИА-9, ГИА-11, для определения потребности в замене и дооснащении необходимым оборудованием в 2027 году, включая технологии видеонаблюдения, печати, сканирования, говорения | Администрация городского округа МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | до 1 февраля 2027 года |
|  | Организация работ по обследование и тестирование работоспособности оборудования систем видеонаблюдения, в том числе онлайн-наблюдения за ходом экзаменов | МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | в соответствии с графиком проведения всероссийских тренировочных мероприятий |
|  | Комиссионная приемка ППЭ, технологическое обследование готовности ППЭ к проведению устной части экзаменов, экзаменов с лабораторными работами, направление актов готовности в РЦОИ | Администрация городского округа МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | по графику РЦОИ |
|  | Контроль качества информации, внесенной в РИС, для организации и проведения ГИА-9 | лица, назначенные ответственными за информационный обмен в администрации городского округа, МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | по графику РЦОИ |
|  | Внесение данных в РИС, контроль внесения данных, координация вопросов ведения РИС с учетом графика ФЦТ по загрузке в ЕЦП в 2026/2027 учебном году | лица, назначенные ответственными за информационный обмен в администрации городского округа, МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | по графику ФЦТ |
|  | Организация, подготовка и организационно-технологическое обеспечение проведения ГИА в основной и дополнительный периоды ГИА 2027 года: определение перечня ППЭ и количества аудиторий в ППЭ на 2026 год; формирование списка участников ГИА; формирование составов руководителей, технических специалистов, организаторов ППЭ; внесение сведений в РИС; обработка экзаменационных материалов ГИА в ППЭ | Администрация городского округа МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | в соответствии с расписанием экзаменов, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособнадзора, Графиком обработки экзаменационных материалов ФЦТ |
|  | Обеспечение видеонаблюдения в режиме офлайн в ППОИ при проверке развернутых ответов участников ГИА-9 | Администрация городского округа МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | январь - сентябрь, 2027 года |
|  | Организация общественного наблюдения за процедурами ГИА, ЕГЭ: подбор кандидатур; содействие участия наблюдателей в обучающих инструктажах, тренингах; информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | Администрация городского округа МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | февраль-апрель 2027 года |
|  | Получение в РЦОИ ключей шифрования (токенов) членов ГЭК | Администрация городского округа | по графику ФЦТ |
|  | Направление в Министерство образования Свердловской области сведений о местах регистрации для прохождения в 2027 году ГИА, ЕГЭ | Администрация городского округа | до 15 ноября 2026 года |
|  | Создание условий в ППЭ для участников ГИА, ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Администрация городского округа МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | февраль - май, сентябрь 2027 года |
|  | Формирование состава ГЭК, составов территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК | Администрация городского округа | октябрь 2026 года- апрель 2027 года |
|  | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ, соблюдение прав ребенка в Свердловской области | Администрация городского округа | ежемесячно |
| Раздел 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
|  | Информационное обеспечение вопросов подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ | Администрация городского округа МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | в течение 2026/2027 учебного года |
|  | Размещение в сети «Интернет» нормативных правовых актов, информации о проведении ГИА, ЕГЭ на официальных сайтах городского округа и общеобразовательного учреждения | Администрация городского округа МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | в течение 2026/2027 учебного года |
|  | Проведение родительских собраний и встреч с представителями ученической и родительской общественности по вопросам подготовки к ГИА и соблюдения требований законодательства | МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | в течение 2026/2027 учебного года |
|  | Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2027 году | МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | ноябрь 2026 года - май 2027 года |
|  | Организация информирования участников ГИА-11 о возможности подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), ЕГЭ на ЕПГУ | Администрация городского округа МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | ноябрь 2026 года - май 2027 года |
|  | Организация работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся к ГИА | МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | в течение 2026/2027 учебного года |
|  | Публикация в сети «Интернет» на официальном сайте городского округа, образовательной организации информации: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, ЕГЭ, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2027 году; о сроках проведения ГИА, ЕГЭ в 2027 году: о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в 2027 году; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА участников ГИА, ЕГЭ в 2027 году | Администрация городского округа МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | в течение 2026/2027 учебного года |
|  | Участие во Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей» | МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | в соответствии с графиком Рособрнадзора |
| Раздел 7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
|  | Контроль и обеспечение исполнения настоящего плана | Члены ГЭК, директор МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова», руководители ППЭ | в течение 2026/2027 учебного года |
|  | Контроль за организацией проведения информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, ЕГЭ, их родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, ЕГЭ | Члены ГЭК, директор МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова», руководители ППЭ | в течение 2026/2027 учебного года |
|  | Поэтапная (предварительная) приемка ППЭ, РЦОИ | Члены ГЭК, администрация городского округа Верх-Нейвинский | по графику |
|  | Контроль обеспечения условий для проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ для обучающихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Члены ГЭК, администрация городского округа Верх-Нейвинский | по графику приемки ППЭ |
|  | Согласование условий проведения ГИА, ЕГЭ для обучающихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Члены ГЭК, директор МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | по мере поступления заявлений в ГЭК |
|  | Принятие управленческих решений по итогам анализа обращений, выезды в целях обеспечения эффективной организационной работы и недопущения нарушений порядка проведения ГИА, ЕГЭ | Члены ГЭК | ежемесячно |
|  | Обеспечение онлайн-наблюдения за ходом экзаменов | аккредитованные общественные наблюдатели | в период проведения ГИА, ЕГЭ в 2027 году |
|  | Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения ГИА, ЕГЭ, прав участников ГИА, ЕГЭ в ППЭ | Члены ГЭК, аккредитованные общественные наблюдатели | в период проведения ГИА, ЕГЭ в 2027 году |
| Раздел 8. Мероприятия по актуальным вопросам содержания и основным направлениям развития контрольных измерительных материалов для проведения ГИА |  |  |  |
|  | Организация ознакомления педагогических работников и обучающихся: с демоверсиями КИМ ГИА-2027; с документами, определяющими структуру и содержание КИМ ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 2027 года; изучение материалов официального сайта ФГБНУ «ФИПИ» | МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова», руководители ППЭ | октябрь - декабрь 2026 года |
|  | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в вебинарах ФИПИ по ознакомлению с демонстрационными вариантами, спецификацией и кодификаторами КИМ ГИА 2027 года | МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» | январь - март 2027 года |